## Sheet1
Nome do Projeto: QuebraGalho
Equipe: Pedro Tomé, João Pedro Palhano e Yochiro Nogueira
Estórias | Valor de Negócio | Risco | Quadrante | Prioridade | Release | Pontuação | Iteração
Busca por profissionais - 07 | A | A | 4 | 1
Solicitar serviço - 15 | A | A | 4 | 2
Receber solicitação de serviço - 16 | A | A | 4 | 3
Realizar pagamento intermédiario - 28 | A | A | 4 | 4
Tratar disputas - 33 | A | A | 4 | 5
Visualizar perfil público - 06 | A | B | 3 | 6
Informar disponibilidade - 11 | A | B | 3 | 7
Adicionar comprovações - 10 | A | B | 3 | 8
Adicionar fotos do serviço - 09 | A | B | 3 | 9
Denunciar conteúdo ou comportamento - 13 | A | B | 3 | 10
Aceitar ou recusar chamado - 17 | A | B | 3 | 11
Definição e análise do serviço prestado - 24 | A | B | 3 | 12
Agendar serviço - 19 | A | B | 3 | 13
Definir urgência do pedido - 18 | A | B | 3 | 14
Confirmar conclusão do serviço - 27 | A | B | 3 | 15
Registrar serviço concluído com fotos - 26 | A | B | 3 | 16
Avaliar serviço realizado - 31 | A | B | 3 | 17
Registrar problemas com fotos - 23 | A | B | 3 | 18
Cadastrar usuário - 02 | B | B | 2 | 19 |  | 5 | 2
Autenticar usuário - 01 | B | B | 2 | 20 |  | 1 | 3
Escolher tipo de usuário - 03 | B | B | 2 | 21 |  | 3 | 1
Cadastrar categorias de serviço - 05 | B | B | 2 | 22
Consultar avaliações e comentários - 08 | B | B | 2 | 23
Definir alcance de busca - 14 | B | B | 2 | 24
Receber notificações - 21 | B | B | 2 | 25
Acompanhar contratação - 20 | B | B | 2 | 26
Realizar serviço e registrar execução - 25 | B | B | 2 | 27
Consultar histórico de serviços - 22 | B | B | 2 | 28
Acompanhar confirmação do pagamento - 29 | B | B | 2 | 29
Acompanhar prazo de recebimento - 30 | B | B | 2 | 30
Acompanhar reputacação - 32 | B | B | 2 | 31
Acompanhar desempenho no marketplace - 37 | B | B | 2 | 32
Cadastrar perfil de prestador - 04 | B | A | 1 | 33 |  | 2 | 1
Filtrar profissionais - 12 | B | A | 1 | 34
Melhorar resultados da busca - 34 | B | A | 1 | 35
Receber oportunidades compatíveis - 36 | B | A | 1 | 36
Receber recomendações de profissionais - 35 | B | A | 1 | 37